苏州市农村公路建设管理实施细则
第一章  总则

第一条  为加强我市农村公路建设的管理，加快建设步伐，规范管理程序，提高工程质量，保证农村公路建设持续健康发展，依据国家发展计划委员会和交通部联合制定的《县际及农村公路改造工程管理办法》、交通部制定的《县际及农村公路改造工程实施意见》、省人民政府制定的《关于加快全省农村公路建设的意见》、苏州市人民政府制定的《关于加快推进农村公路建设的实施意见》、以及省交通厅、省发展计划委员会、省财政厅联合制定的《江苏省农村公路建设管理实施细则》，特制定本实施细则。

第二条  本细则涉及的农村公路建设工程，是指符合我市农村公路建设规划的项目以及县道危桥改造项目和撤渡建桥项目。

农村公路一般是指通中心镇（镇）、通行政村的公路。通中心镇（镇）公路是指市（县）（区）通达中心镇（镇），以及连接中心镇（镇）与中心镇（镇）之间的公路。通行政村公路是指由中心镇（镇）通达行政村的公路。

县道危桥改造项目是指列入省计划的县道危桥改造项目。

撤渡建桥项目是指为了安全生产撤销渡口，最终实现苏州市成为无渡口市的目标而建造桥梁的项目。

第三条  农村公路建设应遵循分级、分类管理，权责一致的原则。

第四条  农村公路建设实行分类管理，工程规模按照里程、等级、桥梁长度和投资等可分为以下三类：

1、里程在50公里以上的四级公路、里程在20公里以上的三级公路、里程在10公里以上的二级公路、桥梁总长度超过100米的独立大桥或投资超过1000万元。

2、里程在20-50公里的四级公路、里程在10-20公里的三级公路、里程在5-10公里的二级公路、桥梁总长度30-100米的中桥或投资500-1000万元。

3、里程在20公里以下的四级公路、里程在10公里以下的三级公路、里程在5公里以下的二级公路、桥梁总长度30米以下的桥梁或投资500万元以下。

第1、2类项目为重要农村公路项目；第3类项目为一般农村公路项目。
第五条  农村公路建设的有关管理部门、项目业主、勘察设计、施工、监理、质量监督等单位均要执行本细则，并履行相应的责任。

第二章  组织机构与职责分工

第六条  建立和健全市、市（县）（区）、中心镇（镇）三级农村公路建设管理机构，实行统一领导、分级管理、分级负责。

苏州市成立农村十项实事工作领导小组，负责组织领导，协调和解决有关重大问题。领导小组下设办公室，办公室设在苏州市交通局（公路处），具体负责农村公路建设日常管理工作。市交通局和市计委负责全市农村公路建设项目规模、技术方案审批和工程验收工作，以及对工程计划执行情况、进度、工程质量、施工安全和资金使用进行检查监督。

各市（县）（区）人民政府（管委会）要切实加强组织领导，主要领导负总责，分管领导亲自抓，建立专门的工作班子，精心组织，精心部署，精心实施，做到规划落实、资金落实、责任落实、政策落实。市各有关部门要加强协调，密切配合，各司其职，各负其责，确保农村公路建设任务的全面完成。

各市（县）（区）人民政府（管委会）为县道农村公路项目业主和具体组织实施单位，也要设立相应的农村公路建设管理机构，履行本地区农村公路建设项目的组织实施和落实配套资金并负责做好用地、拆迁与施工环境的保障工作。

各中心镇（镇）人民政府为乡道（村道）农村公路项目业主和具体组织实施单位，履行本地区农村公路建设项目的组织实施和落实配套资金并负责做好用地、拆迁与施工环境的保障工作。

第三章  前期工作管理

第七条  农村公路建设规划的编制应符合以下原则：

1、坚持与农村经济社会发展相适应的原则。

2、坚持与村镇总体规划相协调的原则。

3、坚持与区域干线公路网相衔接的原则。

第八条  各市（县）（区）交通局负责编制中心镇（镇）通达行政村的农村公路建设规划并报[苏州]市交通局初审；苏州市交通局负责编制市（县）（区）通达中心镇（镇），以及连接中心镇（镇）与中心镇（镇）之间的农村公路建设规划。

苏州市交通局会市计委应及时将本辖区农村公路建设规划上报省计委和省交通厅。

被列入全省农村公路建设规划的项目视同省已批准立项。

第九条  第1类项目中总投资超过5000万元的新建项目应编制可行性研究报告和初步设计（或施工图设计），其余项目的前期工作应参照公路养护改善工程的有关规定进行编制；第2类项目的前期工作一般应编制简化方案设计，并编制一阶段施工图设计；第3类项目的前期工作可编制简化方案设计，并进行简易施工图设计。简易施工图设计至少应具备路线纵断面图、路基横断面图、路面结构图和构造物结构图、工程数量表以及工程预算等。

第十条  项目前期工作由各市（县）（区）交通局负责组织编制。第1类项目的前期工作以及第2类项目的一阶段施工图设计应由有相应资质的设计单位进行编制；简化方案设计和简易施工图设计由市（县）（区）交通局组织专业技术人员进行编制。

每年9月底前，各市（县）（区）交通局会同市（县）（区）计委必须将下年度计划实施的农村公路项目的简化方案设计报苏州市交通局。

每年10月底前，苏州市交通局会同市计委对各市（县）（区）所报项目的简化方案设计逐个进行实地考察和方案审核后，将符合要求的简化方案设计汇总上报省交通厅和省计委。

对于年度农村公路建设项目的简化方案设计，总投资小于5000万元的由市进行一揽子审批。对于项目总投资超过5000万元的新建项目应按现行基本建设管理程序进行审批。

第十一条  简化方案设计是在对拟建项目的老路状况进行充分调查的基础上，通过必要的测量，对改建的必要性、技术指标的可行性、经济的合理性、实施的可能性进行分析，确定各项目的实施方案。主要内容包括：

1、说明建设路段所处的位置，起讫点和重要控制点坐标（BJ54），长度，通往乡镇名称，沿线受益行政村名称和群众数。

2、老路的现状，包括老路路线，路基、路面宽度，路面结构及破损情况，桥涵状况等。

3、建设方案，包括路线、路基、路面、桥涵等内容。

4、投资估算及资金筹措。

5、实施方案，包括施工方案、工期和计划安排。

简化方案设计文本格式采用统一格式。具体内容和文件格式按照“附件一”执行。
第四章  计划管理

第十二条  各市（县）（区）上报苏州市的年度计划项目，必须符合下列条件：

1、纳入市2003-2005年建设计划的项目。

2、项目前期工作已经完成，具备开工条件。

3、地方配套资金已经落实。

第十三条  农村公路建设计划按以下程序进行：

1、市交通局根据省一揽子方案设计立项批复，组织编制农村公路建设计划，每年11月底前报省交通厅。

2、市交通局根据省交通厅会同省计委审核下达省农村公路建设计划，组织分解落实计划。

第十四条  农村公路建设计划的编制应遵循以下原则：

1、坚持符合农村公路网近远期规划以及建设规划的原则。 

2、坚持“统筹规划、分级负责、以市（县）（区）为主、以奖代补”的原则。 

3、坚持分阶段实施的原则，2003年为启动之年，2004年为重点实施之年，2005年为扫尾之年，确保整个工程的顺利实施。

4、坚持优先改造农村公路危桥和实施撤渡建桥项目的原则。

5、坚持立项批复的原则(无立项批复的项目不得列入年度计划)。 

6、坚持充分发挥地方积极性的原则，坚持同步实施客运班车通达工程的原则。

第十五条  农村公路建设计划包括计划编制说明和计划表。计划编制说明主要阐明计划的编制思路、建设规模和标准、资金筹措、实施对策和措施、问题和建议等。计划表包括：项目名称、建设路段、建设里程、投资估算、资金来源和方案批准文号等内容。具体内容和文件格式按照“附件二”执行。
第十六条  苏州市交通局会同市计委定期检查计划执行情况，分析存在问题及原因，提出相应措施和对策，以保证年度计划目标的实现。

第五章  工程技术标准

第十七条  农村公路建设一般应当在原有道路基础上进行建设，着重提高路面等级，完善防护排水设施，增强晴雨通车能力。要因地制宜，量力而行，严格控制工程造价。农村公路建设应优先考虑危桥、险涵的改造。

第十八条  农村公路技术等级根据使用任务、功能和适应的交通量采用二级、三级和四级公路三个等级。

市（县）（区）通达中心镇（镇）公路以及中心镇（镇）与中心镇（镇）公路采用二级或二级以上公路。中心镇（镇）通达行政村的公路采用四级或四级以上公路。

第十九条  路面宽度一般规定如下表：

	公路等级
	二级
	三级
	四级

	车道数
	2
	2
	1或2

	路面宽度(m)
	9
	7
	3.5-6.0


四级公路采用单车道路基时，应在适当距离内设置错车道，错车道路基宽度不小于6.5m，有效长度不小于20m。

第二十条  农村公路路肩应予加固处理。路肩宽度一般规定如下表：

	公路等级
	二级
	三级
	四级

	路肩宽度(m)
	1.5
	0.75
	1.0


第二十一条  路面工程

二级公路采用沥青砼路面，厚度不小于5cm；三级公路采用沥青砼路面，厚度不小于2.5cm。应根据道路交通量的大小等因素采用合理的沥青砼厚度。

采用水泥砼路面时，二、三级公路板厚不小于20cm。四级公路路面宽度为3.5m时，板厚不小于15cm；路面宽度大于3.5m时，板厚不小于18cm。

四级公路一般应采用水泥砼路面。亦可根据实际情况，采用沥青砼路面，采用沥青砼路面时，厚度不小于2.5CM。
新建、改建（路面）的农村公路，路面基层应采用二灰碎石、水泥稳定碎石等半刚性类型，厚度不小于16cm。 

新建的农村公路路面底基层可采用水泥稳定粒料（土）、石灰稳定粒料（土）、石灰粉煤灰稳定土、石灰工业废渣、填隙碎石等或其它适宜的当地材料铺筑。

各市（县）（区）可根据道路实际情况，依据交通量发展前景以及路面使用年限，区域网的规划，选定道路等级和具体的路面结构方案。

第二十二条  桥涵工程

二、三级公路桥涵荷载标准采用汽车-20级、挂车-100；四级公路桥涵荷载标准可采用汽车-10级、履带-50，当路面宽度为6.0m时，应采用汽车-20级、挂车-100。 

桥涵与路基同宽。桥涵跨径应尽量采用标准跨径。

第二十三条  农村公路建设应当设置必要的公路标志、标线和安全、防护设施。

第二十四条  农村公路建设要做好公路绿化美化和沿线环境的综合整治工作。市（县）（区）至中心镇（镇）以及中心镇（镇）至中心镇（镇）之间二级以上公路每侧绿化带宽度不少于15米，中心镇（镇）至行政村公路每侧绿化宽度不少于5米，城镇出入口路段应适当加宽绿化带，每侧宽度不少于20米。每侧应栽植2行以上乔木，要选用大苗、壮苗。绿化树种的选择应因地制宜，适地适树。绿化要与主体工程同步设计、同步建设、同步验收。要同时做好公路沿线环境综合整治工作，做到沿线环境与公路建设相协调配套。

第二十五条  农村公路建设应注意不破坏当地的农田灌溉水系，设置必要的排水和防护工程，提高公路抗灾能力。

第二十六条  农村公路建设其它标准应当按照《公路工程技术标准》的要求执行。

第六章 工程实施与管理

第二十七条  各市（县）（区）、中心镇（镇）人民政府要做好涉及工程建设各项政策和规定的落实，征地拆迁与施工环境的保障，以及实施全过程的组织协调等工作，确保工程顺利进行。

第二十八条  农村公路建设实行工程招投标制度。重要农村公路项目，原则上采取公开招标方式确定施工单位；一般农村公路项目，可采用邀请招标方式确定施工单位。

重要农村公路项目的施工单位应具备公路施工三级、养护施工二级以上资质；一般农村公路项目施工单位资质应具备养护施工三级以上资质。

项目业主和施工单位必须签订施工合同，依据合同实施管理。在工程招标投标及合同执行过程中，有违法行为的，必须依法进行查处。
严禁招投标弄虚作假，严禁施工转包和违规分包。

各市（县）（区）交通局招投标管理部门负责农村公路建设项目的招标投标监督执法和有关管理工作。

    第二十九条  农村公路建设，应结合项目实际，积极推行工程监理制度，建立工程质量监督机制，构筑综合监督网络，保证工程质量。
　　1、通中心镇（镇）公路的农村公路项目，由市（县）（区）交通局和公路管理机构抽调有经验的技术人员组成监理组，或者由项目业主质量管理人员与设计单位派出的设计代表联合组成监理组开展监理工作。通行政村公路的农村公路项目，市（县）（区）交通局应选派有监理从业经历、责任心强的业务骨干担任监理组长，镇、村经过专业培训的参建干部组成工程监理组。
　　2、农村公路建设项目质量监督工作，在省交通厅、苏州市质量监督部门指导下，由各市（县）（区）交通局质量监督机构为主体进行。各市（县）（区）要加强监督检查力度，设专人负责农村公路建设工程质量监督工作；要结合实际，确定质量监测重点部位、重点工序和检测频率，制定监督工作要点和验收标准，建立有效的监督管理机制。
工程监理和质量监督以设计文件、相应技术规范和质量检验评定标准为工作依据。

各市（县）（区）交通局应建立一个中心实验室，能够承担农村公路建设常规试验检测任务，试验室管理参照省交通厅《江苏省交通工程试验室管理办法》（苏交质（1993）14号）执行。试验室由苏州市交通局质量监督机构负责验收。
　　3、苏州市、市（县）（区）人民政府或其委托的同级交通主管部门要与下级人民政府[直至村民委员会]层层签订目标责任书，对农村公路建设的组织协调、工程质量、建设进度和廉政工作提出明确要求，形成社会合力。同时要健全监督网络，充分发挥人大监督、党政监督、群众监督和新闻监督作用，构筑综合监督网络，将农村公路建成“放心工程和满意工程”。
4、建立农村公路质量责任制，建设、设计、施工、监理单位要建立完善的质量保证体系并使之有效运转；农村公路建设质量必须合格，单位工程优良率必须达到85%以上。

第三十条  农村公路建设实行工程报告制度。工程项目履行开工报告手续。开工报告由市（县）（区）交通局上报市交通局，经批准后才能开工。建设中出现重大问题要及时报告。

农村公路建设实行月报制度。各市（县）（区）交通局于每月22日前将本辖区工程进度情况及资金到位情况报苏州市交通局。具体内容和文件格式按照“附件三”执行。

第三十一条  农村公路建设实行交竣工验收制度，可将交工、竣工验收合并为一次进行验收。项目的验收由苏州市交通局组织，苏州市交通局质量监督机构要按有关规定对工程质量进行评定。苏州市交通局将一揽子年度项目验收报告及时报备省交通厅，省交通厅将按一定比例分批进行抽查验收。

第三十二条  农村公路各参建单位应重视工程项目档案管理工作，按有关规定收集、整理、归档，建立工程档案，要求做到一路一档。

    第三十三条  农村公路建设必须加强安全生产管理，牢固树立安全理念。各地要结合工程实际，建立符合本地区农村公路建设工程实际的安全管理办法，采取有效措施，针对薄弱环节加强管理，严格施工安全操作规程，特别是要对拆除原有结构物、爆破物品及其他危险品加强管理，切实保护施工人员及公路沿线人民群众生命安全。
第三十四条  建成后的农村公路养护工作按照《公路法》及《江苏省公路条例》的有关规定执行。已列养的农村公路由交通公路部门负责；未列养的农村公路的养护由市（县）（区）、中心镇（镇）人民政府负责。市（县）（区）、中心镇（镇）人民政府必须确保养护资金来源，建立农村公路专门养护机构，或者将农村公路的养护通过招投标的形式，委托给有养护资质的专业养护机构。切实有效加强农村公路维护保养，确保公路完好畅通。各市（县）（区）交通局和公路管理机构要履行监督检查职责，督促相关机构做好养护工作。 

第七章  检查考核

第三十五条  苏州市交通局在收到各市（县）（区）上报的农村公路年度建设项目方案设计后，将组织对项目方案设计情况按一定比例进行抽查，并将抽查结果反馈各市（县）（区），并报省交通厅。

第三十六条 省交通厅、苏州市交通局在工程建设过程中将不定期组织对项目工程质量进行检查；在收到各市（县）（区）一揽子农村公路年度项目验收报告后，将组织有关部门逐条进行检查验收；不定期检查和验收情况将进行通报，不定期检查和验收结果与以奖代补资金拨付挂钩。

如不定期检查和验收中发现与项目方案设计或验收报告中陈述的内容不相符的，扣减该市（县）（区）年度农村公路建设以奖代补资金。

1、工程位置不符的，以奖代补资金不予拨付；

2、工程规模标准不符的及工程质量不符的，扣减以奖代补资金，待整改经检查合格后，按实际拨付。

第八章  建设资金筹措及管理

第三十七条  依据《公路法》，农村公路改造工程建设资金以市（县）（区）、中心镇（镇）自筹为主。由于本次改造面广量大，且投入相对集中，市级财政将进行适当补贴。交通作为公路建设的行业主管部门，为更好地推进农村公路建设，强化行业指导和管理，将安排专项建设资金，采用以奖代补方式补贴。
乡道改造工程由中心镇（镇）政府为主体，筹集改造资金，各市（县）（区）财政适当补贴，市以奖代补资金安排一部分。县道改造工程由市（县）（区）政府为主体，筹措改造资金，市以奖代补资金安排一部分。

以奖代补资金具体补助标准（基数）：中心镇（镇）到中心镇（镇）二级以上公路每公里补助 12 万元、中心镇（镇）到行政村四级以上公路每公里 8 万元；县道危桥改造每平方米补助600元；撤渡建桥项目总投资（系指桥梁主体工程总投资）大于150万元，每座桥梁补助20万元、总投资在100-150万元（含150万元），每座桥梁补助15万元、总投资小于100万元，每座桥梁补助10万元。

以奖代补资金补助方法：即纳入年度计划、有方案和报批手续以及技术标准符合本《细则》要求的项目，完成主体工程量预拨60%的资金；达到GBM标准拨付30％的资金；验收合格拨付5%的资金；档案资料达标拨付5%的资金。对于保质保量完成年度计划的各市（县）（区），年度将给予一次性奖励，奖励办法为：完成年度计划在100KM以内的，奖励50万元；完成年度计划在200KM以内的，奖励80万元；完成年度计划大于200KM的，奖励100万元。另外，项目优良率达90%以上，奖励10万元；完成数超计划10%以上者，奖励10万元。
第三十八条  本办法所称建设资金是由以奖代补资金和地方配套资金组成，专项用于农村公路建设的资金。

    第三十九条  农村公路建设资金的管理实行分级管理，分级负责，专户存储，专款专用的原则。以奖代补资金必须全部用于农村公路建设，任何单位和个人不得截留、挤占或挪用。且只能用于支付农村公路建设工程款，任何单位、组织和个人都不能从中提取管理费用。
第四十条 各市（县）（区）政府和中心镇（镇）政府必须确保地方配套资金的足额到位。

第四十一条  各级农村公路建设管理机构必须加强建设资金的管理，建立健全内部财务管理制度；做好账务管理，正确核算工程成本，努力提高资金使用效益；及时编制财务决算，做好财务分析工作；按规定及时反馈有关信息，报送财务报表。

第四十二条 市计划、财政、交通和审计部门将对农村公路建设资金进行监督与检查，及时了解、掌握资金到位、使用和工程建设进度情况，督促建设单位加强资金管理，发现问题及时纠正。项目业主单位应自觉接受有权部门的检查监督管理，积极配合有关部门开展专项资金审计检查工作，提供必要的财务会计资料。

　　市（县）（区）人民政府应在项目完工后对建设资金使用情况进行审计。
第四十三条  各市（县）（区）可根据本实施细则，依据各市（县）（区）具体情况，制定各项具体管理规定。
附件一：江苏省农村公路建设项目方案设计文本格式

附件二：江苏省农村公路建设计划内容及文件格式

附件三：江苏省农村公路建设工程统计报表及统计分析资料

附件四：江苏省农村公路建设工程验收报告文本格式

附件一：江苏省农村公路建设项目方案设计文本格式

江苏省农村公路建设项目方案设计

	工程名称
	××县（市）××公路×××段建设工程(项目代码)

	工程位置
	起点坐标(BJ54)
	××××

	
	起点名称
	××乡（镇）××行政村

	
	主要控制点坐标
	××××
	控制点名称
	××××

	
	主要控制点坐标
	××××
	控制点名称
	××××

	
	主要控制点坐标
	××××
	控制点名称
	××××

	
	迄点坐标
	××××

	
	讫点名称
	××乡（镇）××行政村

	
	全长：×××公里

	改建必要性
	路段行政等级（县道、乡道、村道）
	×道

	
	沿线受益乡（镇）、村名称
	××乡、×××行政村、×××行政村
	受益群众人数
	××人

	老路现状
	老路长度：×××公里；  技术等级：×级；路基宽：××米；路面宽：××米；路面类型：××；路面现状：×；桥涵情况：×座××延米

	改造方案
	线路长度×××公里，其中新建（辟新线）×××公里、改建×××公里；技术等级×级；路基宽××米；路面宽××米；路面类型×××；面层厚度××厘米；路面基层类型×××；路面基层厚度×××厘米；改建桥梁×座××延米；涵洞×道；绿化每侧宽度  米。

	投资估算及

资金筹措
	路面工程×××万元；路基工程×××万元；桥涵工程×××万元；其他费用×××万元；合计×××万元。

资金来源：省补×万元，市筹×万元，县筹×万元，乡筹×万元，其他×万元。

	工期安排
	开工××年××月；交（竣）工××年××月；

	备  注


	

	县（市）交通局意见


	（公章）经办人签名：

	市交通局审核意见


	（公章）审核人签名：


附件二 ：江苏省农村公路建设计划内容及文件格式

一、计划编制说明

1、指导思想

根据国家和省有关政策和要求以及农村公路网建设规划的总体要求，本着“统筹规划、以市为主、分层负责、以奖代拨”等原则，充分发挥地方积极性，在五年计划的指导下，制定下年度农村公路建设工程计划。

2、建设规模和标准

说明建设项目的个数、名称、路段、标准、总里程、总投资及本年度计划完成工作量，并说明国债项目及地方项目的有关情况。

3、资金筹措

说明资金筹措的原则以及本年度计划内工程经费投资来源和金额，注明使用国债等中央资金的总额及使用情况。

4、实施对策和措施

说明计划的组织落实机构、职责，注意事项，为保证工程质量，进度、资金拟采取的措施。

5、问题和建议

二、年度计划表式（见附表1）

附件三：江苏省农村公路建设工程统计报表及统计分析资料

一、农村公路建设工程要求上报的主要统计报表的种类、表号、表名、填报单位、上报时间、受表单位等详见下页报表目录。其他统计报表由省交通厅另行规定，并参照《江苏省公路统计报表制度》的有关规定执行。

    二、填报要求：

    1、各单位要严格按照交通部、省交通厅的有关规定和《江苏省公路统计报表制度》规定的范围、口径、时间等要求认真组织实施。

    2、填写各种报表要字迹清楚，单位负责人、统计部门（或主管部门）负责人、制表人以及填报单位的签章要齐全，实际报出时间要填写准确，以明确责任。

    3、各市交通局作为农村公路建设工程的行业管理单位，应对本辖区内农村公路建设工程进行全行业统计管理，负责编报本辖区农村公路建设工程的各种统计资料。各农村公路建设工程的管理单位应按要求准确、及时地向所在市的交通局报送各类统计资料。

    三、统计分析

 各单位每月在报送各类统计报表的同时，须报送工程简要情况说明，每季度、半年、年度必须上报书面统计分析材料。

    四、省交通厅视各单位统计报表的上报情况进行不定期抽查，并视工程进度和质量拨付补助经费。对于拒报统计报表或统计分析资料的单位，省交通厅将停止拨付工程补助经费。

附件四：江苏省农村公路建设工程验收报告文本格式

江苏省农村公路建设工程验收报告

	工程名称
	××县（市、区）××公路×××段建设工程（项目代码）

	工程位置
	起点坐标(BJ54)
	××××

	
	起点名称
	××乡（镇）××行政村

	
	主要控制点坐标
	××××
	控制点名称
	××××

	
	主要控制点坐标
	××××
	控制点名称
	××××

	
	主要控制点坐标
	××××
	控制点名称
	××××

	
	迄点坐标
	××××

	
	讫点名称
	××乡（镇）××行政村

	建设规模标准
	线路长度×××公里，其中新建（辟新线）×××公里、改建×××公里；技术等级×级；路基宽××米；路面宽××米；路面类型×××；路面厚度××厘米；路面基层类型×××；路面基层厚度×××厘米；改建桥梁×座××延米；涵洞×道；绿化每侧宽度  米

	工程投资
	×××万元

	建设单位
	

	设计单位
	

	施工单位
	

	监理单位
	

	开工日期
	××年××月××日
	竣工日期
	××年××月××日

	工程实体质量
	

	工程管理执行情况
	方案设计：       ；开工报告：

招投标：         ；工程监理：

	工程质量评定
	

	验收人
	（签名）

	验收负责人
	
	验收日期
	

	市交通局

审查意见


	（公章）审查人签名：


附表1：                   江苏省农村公路建设工程主要统计报表目录

	表  号
	表   名
	报表种类
	填报单位
	报送日期
	收表单位
	备注

	交统固8表
	交通固定资产投资项目基本情况表
	月报
	各市交通局
	当月22日
	省交通厅（公路局）
	固定资产统计报表

	交统固9表
	交通固定资产投资统计基层标准表
	月报
	各市交通局
	当月22日
	省交通厅（公路局）
	

	交统固11表
	农村公路建设项目工程形象进度表
	月报
	各市交通局
	当月22日
	省交通厅（公路局）
	

	交统固1表
	建设规模和新增生产能力（或效益）表
	年报
	各市交通局
	次年1月10日
	省交通厅（公路局）
	

	交统固2表
	国有单位其他固定资产额和新增固定资产表
	年报
	各市交通局
	次年1月10日
	省交通厅（公路局）
	

	交统基3表
	固定资产投资资金来源表
	年报
	各市交通局
	次年1月10日
	省交通厅（公路局）
	

	附表2
	农村公路基本情况统计表
	年报
	各市交通局
	次年1月10日
	省交通厅（公路局）
	公路行业统计报表


 注：1、交统固8、9、11表要按国债项目和非国债项目两类分别填报。

     2、交统固11表只填报“线路工程”中的“路基”（M01）和“路面”（M06）两项，在“路面”（M06）项的备注栏只填写

路面开工里程（公里），其他各项可不填。
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